## Sheet1
— 8 — | 附件
2025年交城县硝基复合肥专业镇重点项目建设计划
| 序号 | 支持方向 |  | 项目名称 |  | 建设内容 | 资金来源（万元） |  | 实施主体
[7 empty] | 省级 | 县级
| 1 | 完善公共服务平台 |  | 展览场馆 |  | 在开发区内规划建设专业镇展厅展馆，共二层，建筑面积1000平方米，其中一层为功能区，二层为物流调度中心、研发中心等。 | 700 |  | 县工信和科技局 县国有资本运营有限公司
| 2 |  |  | 现 代 物 流 | 无人承运平台 | 引进优质网络无人承运平台，增加平台承运量，降低企业物流运输成本。 |  |  | 县国有资本运营有限公司 县新型肥料产业协会
| 3 |  |  |  | 智能物流仓储 | 在开发区内规划建设1座专业性智能物流仓库，占地面积30亩，其中配备叉车、传送带、供电设施、消防系统、ERP管理系统等。利用展览场馆第二层建设物流调度中心。 | 1800 |  | 县工信和科技局 县国有资本运营有限公司
| 4 |  |  | 质量检测 |  | 增加电感耦合等离子体发射光谱仪等仪器 | 550 |  | 县市场监督管理局 县综合检验检测中心
| 5 |  |  |  |  | 支持晋阳海关加强检测检验能力建设，缩短肥料进出口周期。 | 100 |  | 县工信和科技局（县商务局）
| 6 | 支持主导产业发展 | 主导产业壮大 | 专题课题研究、专项规划编制 |  | 开展专题课题研究，编制专项发展规划。按年度发布《交城硝基复合肥专业镇发展报告》，按月报送经济运行分析报告，服务期限至2027年。 | 90 |  | 县工信和科技局 县新型肥料产业协会
| 7 | 支持主导产业发展 | 创新能力提升 | 支持创新平台建设 |  | 支持省级企业技术中心、工程研究中心、新型研发机构等科技研发和创新平台建设，开展重大共性技术和关键技术攻关、自主创新产品研发，加快常见无机硝酸盐和亚硝酸盐的火灾危险性分类研究项目成果转化，实现创新成果产业化。 | 200 |  | 县工信和科技局 县新型肥料产业协会
| 序号 | 支持方向 |  | 项目名称 |  | 建设内容 | 资金来源（万元） |  | 实施主体
[7 empty] | 省级 | 县级
| 8 | 支持主导产业发展 | 品牌标准引领 | 公用品牌宣传 |  | 聘请专业团队，制作专业镇宣传片，制定品牌战略规划、视觉形象设计和品牌推广策略，利用中央广播电视总台等国家级媒体和山西广播电视台等省级媒体在重要时段、重要版面开展交城硝基复合肥产业公用品牌宣传；利用高铁动车进行品牌宣传；组织文化赋能专业镇品牌建设与高质量发展研究课题编撰。 | 110 |  | 县委宣传部 县工信和科技局 县融媒体中心
| 9 |  | 推动“抱团发展” | 展览展会 |  | 8月份举办第二届中国·交城绿色硝基肥产业峰会，组织企业参加第三届山西大同专业镇贸易博览会、西南农资博览会；11月份组织企业参加全国磷复肥会。 | 200 |  | 县工信和科技局 县新型肥料产业协会 县招商引资服务中心
| 10 | 加速市场主体培育 | 发展目标奖励 | 营收规模奖励 |  | 2024年，专业镇2户骨干企业营收首次突破1亿元。 | 200 | 10 | 县财政局 县工信和科技局
| 11 | 提升服务支撑能力 | 领军人才支撑 | 企业家培训 |  | 组织企业在南京大学、厦门大学等化工专业领军院校开设企业家培训班，培训人员不少于50人次。 | 50 |  | 县工信和科技局
| 12 | 其他 |  |  |  | 规划编制和绩效评价、工程监理、第三方审计等二类费用。 |  | 300 | 县财政局 县工信和科技局
|  | 合计 |  |  |  |  | 4000 | 310
— 9 — | 说明：1.根据《交城县支持专业镇高质量发展若干政策》（交政办发〔2024〕16号），省级专业镇主导产业骨干企业营收首次突破1亿元，省级奖励100万元，市级再奖励20万元，县级再奖励5万元；2.根据《省级培育特色专业镇发展资金使用管理实施方案》（晋工信产业字〔2024〕218号），2025年硝基复合肥专业镇建设项目共11个，其中：公共服务平台类建设项目5个，支持主导产业发展类项目4个，加速市场主体培育1类项目个，服务支撑能力提升类项目1个，共拟计划利用省级切块支持资金4000万元。